## Planificación Sprints Ordenados
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [7 empty] | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final
Actividad / Semana | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Organización y planificación del proyecto | bar: Fase 1 S1
Constitución del equipo y roles Scrum | bar: Fase 1 S1
Configuración entorno | bar: Fase 1 S1
Historias de usuario y épicas | bar: Fase 1 S1
Product Backlog y planificación | bar: Fase 1 S1
Entrega y revisión documento de registro | bar: Fase 1 S1
Modelado base de datos | bar: Fase 1 S1
Fundamentos y autenticación
Registro de dueño de mascota | bar: Fase 1 S2
Registro de proveedor de servicios | bar: Fase 1 S2
Inicio de sesión con autenticación JWT | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S3
Recuperación de contraseña olvidada | bar: Fase 1 S3
Cierre de sesión | bar: Fase 1 S3
Edición de perfil de usuario | bar: Fase 1 S3
Presentación 1 | bar: Fase 1 S4
Descubrimiento de servicios
Publicación del perfil de veterinaria | bar: Fase 1 S4
Búsqueda de servicios con filtros avanzados | bar: Fase 1 S4
Publicación de perfil de paseador o cuidador | bar: Fase 1 S4
Vista de perfil detallado del proveedor | bar: Fase 1 S4
Mapa interactivo con georreferenciación de servicios | bar: Fase 1 S4 to Fase 2 S5
Reservas y agenda
Solicitud de cita por parte del dueño | bar: Fase 2 S5
Gestión de agenda del proveedor | bar: Fase 2 S5
Historial de citas del dueño | bar: Fase 2 S5
Cancelación de cita por parte del dueño | bar: Fase 2 S5
Recordatorio automático de cita por correo | bar: Fase 2 S5
Ficha médica digital
Registro de mascota con ficha de perfil digital | bar: Fase 2 S6
Registro de atención veterinaria en ficha médica | bar: Fase 2 S6
Consulta del historial médico completo de la mascota | bar: Fase 2 S6
Reseñas
Calificar y reseñar un servicio | bar: Fase 2 S7
Visualización de reseñas en perfil del proveedor | bar: Fase 2 S7
Respuesta del proveedor a reseñas | bar: Fase 2 S7
Reporte de reseña inapropiada | bar: Fase 2 S7
Chatbot
Chatbot de orientación sobre salud animal con IA | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Chatbot asistente de la plataforma | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Historial de conversación del chatbot | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Panel administración y PWA
Panel de administración de citas de la veterinaria | bar: Fase 2 S10
Gestión de pacientes desde el panel de la veterinaria | bar: Fase 2 S10
Gestión de reseñas desde el panel de la veterinaria | bar: Fase 2 S10
Aprobación y gestión de proveedores por el administrador | bar: Fase 2 S10
Instalación y experiencia PWA en dispositivo | bar: Fase 2 S10
Presentación 2 | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S12
Pruebas, correcciones y despliegue
Pruebas funcionales e integración | bar: Fase 2 S12 to Fase 3 S13
Corrección de bugs | bar: Fase 2 S12 to Fase 3 S13
Mejoras UX/UI | bar: Fase 2 S12 to Fase 3 S13
Despliegue en producción | bar: Fase 2 S12 to Fase 3 S13
Sprint Review y Retrospectiva | bar: Fase 3 S14
Presentación 3 | bar: Fase 3 S15
Presentación Final / Defensa Pet Connect | bar: Presentación Final S17 to Presentación Final S18
| Sprint 0 | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  |  | Presentacion final

## Plan de trabajo
N° | Nombre de la Actividad/Tarea | Descripción de la Actividad/Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones / HU Asociadas
Sprint 0 · S1 · Objetivo: OBJ 1
1 | Constitución del equipo y definición de roles Scrum | Definición formal de roles, canales de comunicación y herramientas (GitHub/Jira). | Computadores, Jira, GitHub, Plantilla Acta | 1 semana (S1) | Diego Sotelo (SM) | Corresponde al OBJ 1. Entregable: Acta de constitución y GitFlow configurado.
2 | Setup de entorno y repositorio | Creación de repo, ramas y configuración inicial de MongoDB Atlas, Vercel y Render. | GitHub, Atlas, Vercel, Node, React | 1 semana (S1) | Edgar Morales | Corresponde al OBJ 1. Integración de colaboradores en Jira y GitHub.
3 | Levantamiento de Épicas e Historias de Usuario | Redacción de 7 épicas y 28 historias de usuario (HU-01 a HU-28) con criterios de aceptación. | Documento Proyecto, Jira | 1 semana (S1) | Catalina Rosales (PO) | Corresponde al OBJ 2. Resultado: 28 HU y 112 Story Points definidos.
4 | Construcción y Sprint Planning Semestral | Priorización del Backlog en Jira y distribución de las HU en los 7 sprints del semestre. | Jira, Backlog | 1 semana (S1) | Diego Sotelo / Catalina R. | Corresponde al OBJ 3, 4 y 5. Planificación semestral completa registrada.
Sprint 1 · S2–S3 · Objetivo: OBJ 5
5 | Diseño de base de datos y Auth (HU-01 a HU-04) | Creación de esquemas Mongoose y lógica de registro/login con JWT. | MongoDB, Mongoose, JWT, bcrypt | 2 semanas (S2–S3) | Catalina R. / Anais L. | HU-01 a HU-04. Base para la seguridad del sistema.
6 | Gestión de Perfil y Cierre de Sesión (HU-05, HU-29) | Desarrollo de edición de perfil y lógica de expiración de token. | React, Tailwind, Multer | 2 semanas (S2–S3) | Anais L. / Edgar M. | HU-05 y HU-29. Presentación 1 en S4.
Sprint 2 · S4–S5 · Objetivo: OBJ 5
7 | Descubrimiento y Mapa Interactivo (HU-06 a HU-10) | Implementación de Leaflet.js, geocodificación y perfiles detallados de proveedores. | Leaflet, OpenStreetMap, Nominatim | 2 semanas (S4–S5) | Edgar M. / Anais L. | HU-06 a HU-10. Los marcadores se generan mediante coordenadas geoespaciales.
Sprint 3 · S6 · Objetivo: OBJ 5
8 | Flujo de Reservas y Agenda (HU-11 a HU-15) | Agendamiento en pasos, gestión de agenda del proveedor y recordatorios automáticos. | Node-cron, Nodemailer, Atlas | 1 semana (S6) | Catalina R. / Edgar M. | HU-11 a HU-15. Implementación de bloqueos de horario de 30 min.
Sprint 4 · S7 · Objetivo: OBJ 5
9 | Ficha Médica y Gestión de Mascotas (HU-20 a HU-22) | CRUD de mascotas e historial médico con exportación a PDF. | PDFKit, React, Express | 1 semana (S7) | Catalina R. / Anais L. | HU-20 a HU-22. Vinculación de ficha médica al flujo de agendamiento.
Sprint 5 · S8 · Objetivo: OBJ 5
10 | Sistema de Reseñas (HU-16 a HU-19) | Calificaciones post-cita, respuestas del proveedor y reporte de contenido. | React, Node.js, Atlas | 1 semana (S8) | Anais L. / Edgar M. | HU-16 a HU-19. Recálculo automático de promedio en MongoDB.
Sprint 6 · S9–S10 · Objetivo: OBJ 5
11 | Integración Chatbot con IA (HU-23 a HU-25) | Implementación de asistente con IA para orientación de salud y plataforma. | OpenAI API (o similar), Proxy BE | 2 semanas (S9–S10) | Edgar M. / Catalina R. | HU-23 a HU-25. El BE actúa como proxy para seguridad de API Keys.
Sprint 7 · S11 · Objetivo: OBJ 5
12 | Panel Admin y Configuración PWA (HU-26 a HU-31) | Panel de control total y habilitación de Service Workers para uso offline. | Workbox, Manifest, JWT | 1 semana (S11) | Catalina R. / Edgar M. | HU-26 a HU-31. Presentación 2 en S12-S13.
Cierre · S14–S18 · Objetivo: OBJ 5
13 | QA, Despliegue y Mejoras UX/UI | Pruebas integrales, corrección de bugs y despliegue final en producción. | Vercel, Render, Actions | 2 semanas (S14–S15) | Todo el equipo | Asegurar cumplimiento de criterios de aceptación de todas las HU.
14 | Defensa Final PetConnect | Elaboración de documentación técnica (README) y presentación final del flujo completo. | Slides, Draw.io, GitHub | 3 semanas (S16–S18) | Todo el equipo | S16: Presentación 3 / S17-18: Defensa Final.