## Backlog Completo
Issue Key | Sprint | Tipo | Issue Padre | Resumen | Estado | Asignado a | Story Points | URL Jira
SCRUM-5 | Épicas | Epic |  | Registro y Autenticación de Usuarios | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-5
SCRUM-6 | Épicas | Epic |  | Búsqueda y Publicación de Servicios | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-6
SCRUM-7 | Épicas | Epic |  | Sistema de Reservas y Agenda | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-7
SCRUM-8 | Épicas | Epic |  | Calificaciones y Reseñas | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-8
SCRUM-9 | Épicas | Epic |  | Ficha Médica Digital | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-9
SCRUM-10 | SP1 - Registro y Autenticación | Epic |  | Chatbot dde orientación con IA | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-10
SCRUM-11 | SP1 - Registro y Autenticación | Epic |  | Panel de Administración para Veterinarias | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-11
SCRUM-12 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-5 | HU-01 Registro de dueño de mascota | En curso | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-12
SCRUM-13 | SP1 - Registro y Autenticación | Subtask | SCRUM-12 | Diseñar formulario de registro (Frontend) | Tareas por hacer | ana.llancapan | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-13
SCRUM-14 | SP1 - Registro y Autenticación | Subtask | SCRUM-12 | Validar datos del formulario | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-14
SCRUM-15 | SP1 - Registro y Autenticación | Subtask | SCRUM-12 | Crear endpoint de registro (Backend) | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-15
SCRUM-16 | SP1 - Registro y Autenticación | Subtask | SCRUM-12 | Encriptar contraseña con bcrypt | Tareas por hacer | Edgar morales | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-16
SCRUM-17 | SP1 - Registro y Autenticación | Subtask | SCRUM-12 | Guardar usuario en MongoDB | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-17
SCRUM-18 | SP1 - Registro y Autenticación | Subtask | SCRUM-12 | Enviar correo de confirmación | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-18
SCRUM-19 | SP1 - Registro y Autenticación | Subtask | SCRUM-12 | Generar token JWT | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-19
SCRUM-20 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-5 | HU-02 Registro de proveedor de servicios | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-20
SCRUM-21 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-5 | HU-03 Inicio de sesión con autenticación JWT | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-21
SCRUM-22 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-5 | HU-04 Recuperación de contraseña olvidada | Tareas por hacer | Sin asignar | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-22
SCRUM-23 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-5 | HU-05 Edición de perfil de usuario | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-23
SCRUM-24 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-6 | HU-06 Publicación del perfil de veterinaria | Tareas por hacer | ana.llancapan | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-24
SCRUM-25 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-6 | HU-07 Búsqueda de servicios con filtros avanzados | Tareas por hacer | ana.llancapan | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-25
SCRUM-26 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-6 | HU-08 Mapa interactivo con georreferenciación de servicios | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-26
SCRUM-27 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-6 | HU-09 Vista de perfil detallado del proveedor | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-27
SCRUM-28 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-6 | HU-10 Publicación de perfil de paseador o cuidador | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-28
SCRUM-29 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-7 | HU-11 Solicitud de cita por parte del dueño | En curso | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-29
SCRUM-30 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-7 | HU-12 Gestión de agenda del proveedor | En curso | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-30
SCRUM-31 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-7 | HU-13 Historial de citas del dueño | Tareas por hacer | ana.llancapan | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-31
SCRUM-32 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-7 | HU-14 Cancelación de cita por parte del dueño | En revisión | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-32
SCRUM-33 | SP1 - Registro y Autenticación | Historia | SCRUM-7 | HU-15 Recordatorio automático de cita por correo | En curso | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-33
SCRUM-34 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Historia | SCRUM-8 | HU-16 Calificar y reseñar un servicio | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-34
SCRUM-35 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Historia | SCRUM-8 | HU-17 Visualización de reseñas en perfil del proveedor | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-35
SCRUM-36 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Historia | SCRUM-8 | HU-18 Respuesta del proveedor a reseñas | Tareas por hacer | Sin asignar | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-36
SCRUM-37 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Historia | SCRUM-8 | HU-19 Reporte de reseña inapropiada | Tareas por hacer | Sin asignar | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-37
SCRUM-38 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Historia | SCRUM-9 | HU-20 Registro de mascota con ficha de perfil digital | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-38
SCRUM-39 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Historia | SCRUM-9 | HU-21 Registro de atención veterinaria en ficha médica | Tareas por hacer | Sin asignar | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-39
SCRUM-50 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Historia | SCRUM-9 | HU-22 Consulta del historial médico completo de la mascota | Tareas por hacer | Sin asignar | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-50
SCRUM-51 | SP4 - Chatbot IA | Historia | SCRUM-10 | HU-23 Chatbot de orientación sobre salud animal con IA | En curso | Sin asignar | 8 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-51
SCRUM-52 | SP4 - Chatbot IA | Historia | SCRUM-10 | HU-24 Chatbot asistente de la plataforma | Tareas por hacer | Sin asignar | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-52
SCRUM-53 | SP4 - Chatbot IA | Historia | SCRUM-10 | HU-25 Historial de conversación del chatbot | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-53
SCRUM-54 | SP5 - Panel Admin y PWA | Historia | SCRUM-11 | HU-26 Panel de administración de citas de la veterinaria | Tareas por hacer | Sin asignar | 8 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-54
SCRUM-55 | SP5 - Panel Admin y PWA | Historia | SCRUM-11 | HU-27 Gestión de pacientes desde el panel de la veterinaria | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-55
SCRUM-56 | SP5 - Panel Admin y PWA | Historia | SCRUM-11 | HU-28 Gestión de reseñas desde el panel de la veterinaria | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-56
SCRUM-57 | SP5 - Panel Admin y PWA | Historia | SCRUM-5 | HU-29 Cierre de sesión | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-57
SCRUM-58 | SP5 - Panel Admin y PWA | Historia | SCRUM-11 | HU-30 Aprobación y gestión de proveedores por el administrador | Tareas por hacer | Sin asignar | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-58
SCRUM-59 | SP5 - Panel Admin y PWA | Historia | SCRUM-6 | HU-31 Instalación y experiencia PWA en dispositivo | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-59
SCRUM-60 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Tarea |  | Organización y planificación del proyecto | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-60
SCRUM-61 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Tarea |  | Constitución del equipo y roles Scrum | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-61
SCRUM-62 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Tarea |  | Configuración entorno | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-62
SCRUM-63 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Tarea |  | Historias de usuarios y épicas | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-63
SCRUM-64 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Tarea |  | Producto Backlog y planificación | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-64
SCRUM-65 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Tarea |  | Documento de registro | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-65
SCRUM-66 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Tarea |  | Modelado Base de datos | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-66
SCRUM-67 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Tarea |  | HU-Pruebas Funcionales e integración | Tareas por hacer | Sin asignar | 8 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-67
SCRUM-68 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Tarea |  | Corrección de bugs | Tareas por hacer | Sin asignar | 8 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-68
SCRUM-69 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Tarea |  | Mejoras UX/UI | Tareas por hacer | Sin asignar | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-69
SCRUM-70 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Tarea |  | Despliegue en producción | Tareas por hacer | Sin asignar | 8 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-70
SCRUM-71 | SP7 - Review y Retrospectiva | Tarea |  | Sprint Review | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-71
SCRUM-72 | SP7 - Review y Retrospectiva | Tarea |  | Sprint Retrospective | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-72
SCRUM-73 | SP7 - Review y Retrospectiva | Historia |  | historia de prueba | Finalizada | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-73
SCRUM-74 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Historia |  | prueba 2 | Finalizada | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-74
SCRUM-75 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-12 | Endpoint POST /auth/register (dueño) | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-75
SCRUM-76 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-12 | Envío de correo de confirmación | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-76
SCRUM-77 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-12 | Formulario de registro frontend (dueño) | Tareas por hacer | ana.llancapan | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-77
SCRUM-78 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-12 | Middleware de verificación de cuenta | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-78
SCRUM-79 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-12 | Tests unitarios backend registro dueño | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-79
SCRUM-80 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-20 | Endpoint POST /auth/register (proveedor) | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-80
SCRUM-81 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-20 | Formulario multi-paso registro proveedor | Tareas por hacer | ana.llancapan | 5 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-81
SCRUM-82 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-20 | Subida de fotos de perfil proveedor | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-82
SCRUM-83 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-20 | Notificación al administrador nuevo proveedor | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-83
SCRUM-84 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-20 | Flujo de aprobación y rechazo de proveedor (admin) | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-84
SCRUM-85 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-21 | Endpoint POST /auth/login con JWT y bloqueo de cuenta | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-85
SCRUM-86 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-21 | Middleware protección de rutas privadas por rol | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-86
SCRUM-87 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-21 | Formulario login y redirección por rol | Tareas por hacer | ana.llancapan | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-87
SCRUM-88 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-21 | Manejo de estados de cuenta en UI login | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-88
SCRUM-89 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-21 | Tests de integración login | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-89
SCRUM-90 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-22 | Endpoint POST /auth/forgot-password | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-90
SCRUM-91 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-22 | Endpoint POST /auth/reset-password | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-91
SCRUM-92 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-22 | Email de recuperación con template HTML | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-92
SCRUM-93 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-22 | UI flujo recuperación de contraseña (2 pantallas) | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-93
SCRUM-94 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-22 | Tests flujo completo recuperación de contraseña | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-94
SCRUM-95 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-23 | Endpoint PATCH /users/me edición de perfil | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-95
SCRUM-96 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-23 | Upload y actualización de foto de perfil | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-96
SCRUM-97 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-23 | UI formulario edición perfil (dueño) | Tareas por hacer | ana.llancapan | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-97
SCRUM-98 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-23 | UI formulario edición perfil (proveedor) | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-98
SCRUM-99 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-23 | Diálogo cambios sin guardar y preferencias de notificación | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-99
SCRUM-100 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Endpoint POST /auth/logout con invalidación de token | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-100
SCRUM-101 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Lógica logout en frontend y bloqueo de rutas | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-101
SCRUM-102 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Diálogo de confirmación de cierre de sesión | Tareas por hacer | ana.llancapan | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-102
SCRUM-103 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Manejo de expiración automática JWT (Axios interceptor) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-103
SCRUM-104 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Tests logout y expiración de sesión | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-104
SCRUM-105 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Endpoint POST/PUT /clinics (crear y editar perfil veterinaria) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-105
SCRUM-106 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Endpoint POST/PUT /clinics (crear y editar perfil veterinaria) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-106
SCRUM-107 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Subida de fotos y logo de veterinaria | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-107
SCRUM-108 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | UI formulario publicación perfil veterinaria | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-108
SCRUM-109 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | UI vista previa perfil público veterinaria | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-109
SCRUM-110 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Tests publicación perfil veterinaria | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-110
SCRUM-111 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | Endpoint GET /services con filtros (tipo, zona, precio) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-111
SCRUM-112 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | Índices y optimización de búsqueda en MongoDB | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-112
SCRUM-113 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | UI barra de búsqueda y filtros avanzados | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-113
SCRUM-114 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | UI listado de resultados con paginación | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-114
SCRUM-101 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Lógica logout en frontend y bloqueo de rutas | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-101
SCRUM-102 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Diálogo de confirmación de cierre de sesión | Tareas por hacer | ana.llancapan | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-102
SCRUM-103 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Manejo de expiración automática JWT (Axios interceptor) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-103
SCRUM-104 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-57 | Tests logout y expiración de sesión | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-104
SCRUM-105 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Endpoint POST/PUT /clinics (crear y editar perfil veterinaria) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-105
SCRUM-106 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Endpoint POST/PUT /clinics (crear y editar perfil veterinaria) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-106
SCRUM-107 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Subida de fotos y logo de veterinaria | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-107
SCRUM-108 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | UI formulario publicación perfil veterinaria | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-108
SCRUM-109 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | UI vista previa perfil público veterinaria | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-109
SCRUM-110 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-24 | Tests publicación perfil veterinaria | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-110
SCRUM-111 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | Endpoint GET /services con filtros (tipo, zona, precio) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-111
SCRUM-112 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | Índices y optimización de búsqueda en MongoDB | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-112
SCRUM-113 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | UI barra de búsqueda y filtros avanzados | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-113
SCRUM-114 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | UI listado de resultados con paginación | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-114
SCRUM-115 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-25 | Tests búsqueda con filtros | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-115
SCRUM-116 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-26 | Endpoint GET /services/nearby con coordenadas | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-116
SCRUM-117 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-26 | Integración Google Maps / Leaflet backend | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-117
SCRUM-118 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-26 | UI mapa interactivo con pins de servicios | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-118
SCRUM-119 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-26 | UI geolocalización del usuario en mapa | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-119
SCRUM-120 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-26 | Tests georreferenciación y mapa | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-120
SCRUM-121 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-27 | Endpoint GET /providers/:id (perfil completo) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-121
SCRUM-122 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-27 | Consulta reseñas y calificación promedio en perfil | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-122
SCRUM-123 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-27 | UI pantalla perfil detallado del proveedor | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-123
SCRUM-124 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-27 | UI galería de fotos y servicios ofrecidos | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-124
SCRUM-125 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-27 | Tests vista perfil proveedor | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-125
SCRUM-126 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-28 | Endpoint POST/PUT /walkers (crear y editar perfil paseador) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-126
SCRUM-127 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-28 | Subida de documentos y certificaciones paseador | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-127
SCRUM-128 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-28 | UI formulario publicación perfil paseador/cuidador | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-128
SCRUM-129 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-28 | UI selección de zonas de servicio en mapa | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-129
SCRUM-130 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-28 | Tests publicación perfil paseador | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-130
SCRUM-131 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-29 | Endpoint POST /appointments (solicitar cita) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-131
SCRUM-132 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-29 | Validación disponibilidad y conflictos de agenda | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-132
SCRUM-133 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-29 | UI formulario solicitud de cita (fecha, servicio) | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-133
SCRUM-134 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-29 | UI confirmación y resumen de cita solicitada | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-134
SCRUM-135 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-29 | Tests solicitud de cita | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-135
SCRUM-136 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-30 | Endpoint GET/PATCH /appointments (gestión proveedor) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-136
SCRUM-137 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-30 | Lógica de disponibilidad y bloqueo de horarios | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-137
SCRUM-138 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-30 | UI calendario semanal del proveedor | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-138
SCRUM-139 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-30 | UI aceptar/rechazar citas pendientes | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-139
SCRUM-140 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-30 | Tests gestión agenda proveedor | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-140
SCRUM-141 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-31 | Endpoint GET /appointments/my-history (dueño) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-141
SCRUM-142 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-31 | Filtros historial: pasadas, futuras, canceladas | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-142
SCRUM-143 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-31 | UI pantalla historial de citas (dueño) | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-143
SCRUM-144 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-31 | Modal detalle de cita y acciones (cancelar, ficha, reseña) | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-144
SCRUM-145 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-31 | Tests historial de citas dueño | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-145
SCRUM-146 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-32 | Endpoint DELETE /appointments/:id/cancel con validación 2h | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-146
SCRUM-147 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-32 | Notificación por correo al proveedor al cancelar cita | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-147
SCRUM-148 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-32 | UI diálogo de cancelación con campo de motivo obligatorio | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-148
SCRUM-149 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-32 | Liberar horario cancelado y actualizar estado en MongoDB | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-149
SCRUM-150 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-32 | Tests cancelación de cita (regla 2h y liberación de horario) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-150
SCRUM-151 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-33 | Cron job node-cron revisión citas confirmadas cada hora | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-151
SCRUM-152 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-33 | Template HTML correo recordatorio 24h con detalles de cita | Tareas por hacer | Edgar morales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-152
SCRUM-153 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-33 | Preferencia de usuario para desactivar recordatorios | Tareas por hacer | Catalina Rosales |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-153
SCRUM-154 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-33 | Tests cron job: envío y omisión de recordatorio según estado de cita | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-154
SCRUM-155 | SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | Subtask | SCRUM-33 | UI aviso en perfil cuando recordatorios están desactivados | Tareas por hacer | ana.llancapan |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-155
SCRUM-156 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-34 | Endpoint POST /reviews y lógica de negocio | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-156
SCRUM-157 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-34 | Endpoint PATCH /reviews/:id (edición dentro de 24h) | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-157
SCRUM-158 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-34 | UI modal de reseña con estrellas y edición dentro de 24h | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-158
SCRUM-159 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-34 | Notificación por correo al proveedor de nueva reseña | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-159
SCRUM-160 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-34 | Tests unitarios e integración reseñas | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-160
SCRUM-161 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-35 | Endpoint GET /providers/:id/reviews con paginación y distribución | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-161
SCRUM-162 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-35 | UI sección de reseñas en perfil público del proveedor | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-162
SCRUM-163 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-35 | Panel 'Mis reseñas' en dashboard del proveedor | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-163
SCRUM-164 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-35 | Tests endpoint GET /providers/:id/reviews | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-164
SCRUM-165 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-36 | Endpoints POST y PATCH /reviews/:id/reply | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-165
SCRUM-166 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-36 | UI inline de respuesta y edición de respuesta (48h) | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-166
SCRUM-167 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-36 | Notificación al dueño cuando el proveedor responde su reseña | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-167
SCRUM-168 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-36 | Tests endpoints reply y edición de respuesta | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-168
SCRUM-169 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-37 | Endpoint POST /reviews/:id/report y modelo Report | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-169
SCRUM-170 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-37 | UI modal de reporte de reseña inapropiada | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-170
SCRUM-171 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-37 | Panel admin gestión de reportes de reseñas | Tareas por hacer | Sin asignar |  | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-171
SCRUM-172 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-37 | Tests reporte de reseñas y gestión admin | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-172
SCRUM-173 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-38 | Endpoint POST/PUT /pets y modelo Pet en MongoDB | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-173
SCRUM-174 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-38 | UI formulario de registro de mascota con upload de foto | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-174
SCRUM-175 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-38 | UI dashboard de mascotas y lógica de archivado | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-175
SCRUM-176 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-38 | Tests registro, edición y archivado de mascotas | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-176
SCRUM-177 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-39 | Endpoint POST /vet/encounters y modelo ClinicalEncounter | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-177
SCRUM-178 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-39 | UI formulario de registro de atención veterinaria | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-178
SCRUM-179 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-39 | Tests ClinicalEncounter: registro de atención veterinaria y validaciones | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-179
SCRUM-180 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-50 | Endpoint GET /pets/:id/encounters con filtros y control de acceso | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-180
SCRUM-181 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-50 | UI historial médico completo de la mascota con filtros | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-181
SCRUM-182 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-50 | Generación y descarga de historial médico en PDF (backend con pdfkit) | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-182
SCRUM-183 | SP3 - Ficha Médica y Reseñas | Subtask | SCRUM-50 | Tests ClinicalEncounters: historial, control de acceso y PDF con pdfkit | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-183
SCRUM-184 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-51 | Endpoint POST /chat proxy hacia OpenAI y prompt veterinario | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-184
SCRUM-185 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-51 | UI botón flotante y panel de chat con burbujas y alertas | Tareas por hacer | ana.llancapan | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-185
SCRUM-186 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-51 | Gestión de estado de conversación y contexto en sesión | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-186
SCRUM-187 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-51 | Tests endpoint /chat con mock de OpenAI SDK | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-187
SCRUM-188 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-52 | Prompt dual: conocimiento veterinario + descripción de PetConnect | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-188
SCRUM-189 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-52 | UI botones de navegación para respuestas de plataforma | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-189
SCRUM-190 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-52 | Tests clasificación dual prompt (plataforma vs veterinario) | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-190
SCRUM-191 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-53 | UI panel de historial con burbujas, scroll y timestamps | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-191
SCRUM-192 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-53 | UI botón nueva conversación y limpieza de historial | Tareas por hacer | ana.llancapan | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-192
SCRUM-193 | SP4 - Chatbot IA | Subtask | SCRUM-53 | Tests historial, nueva conversación y ciclo de vida de sesión | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-193
SCRUM-194 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-54 | Endpoints agenda: GET citas por rango, PATCH estado y notas internas | Tareas por hacer | Edgar morales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-194
SCRUM-195 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-54 | UI agenda diaria/semanal/mensual con acciones por cita | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-195
SCRUM-196 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-54 | Endpoints estadísticas, disponibilidad y bloqueo de días | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-196
SCRUM-197 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-54 | UI resumen del día, estadísticas y configuración de disponibilidad | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-197
SCRUM-198 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-54 | Tests panel agenda, estado de citas, stats y disponibilidad | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-198
SCRUM-199 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-55 | Endpoints GET /vet/patients con búsqueda y filtro próximo control | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-199
SCRUM-200 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-55 | UI lista de pacientes con búsqueda, filtro y ficha de paciente | Tareas por hacer | ana.llancapan | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-200
SCRUM-201 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-55 | Tests lista de pacientes, búsqueda, filtros y acceso a registros | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-201
SCRUM-202 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-56 | Endpoint GET /vet/reviews con stats y filtros de rating/replied | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-202
SCRUM-203 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-56 | UI sección mis reseñas con stats, filtros, respuesta y reporte | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-203
SCRUM-204 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-56 | Tests panel reseñas: stats, filtros y respuesta pública | Tareas por hacer | ana.llancapan | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-204
SCRUM-205 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-58 | Endpoints admin: aprobar, rechazar y desactivar proveedores con audit log | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-205
SCRUM-206 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-58 | UI panel admin: AdminProvidersPage y AdminReviewReportsPage | Tareas por hacer | Edgar morales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-206
SCRUM-207 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-58 | Tests admin: aprobar, rechazar, desactivar y audit log | Tareas por hacer | Catalina Rosales | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-207
SCRUM-208 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-59 | Configuración Web App Manifest y Service Worker con Workbox | Tareas por hacer | Diego Sotelo Gallardo | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-208
SCRUM-209 | SP5 - Panel Admin y PWA | Subtask | SCRUM-59 | UI experiencia offline: banner y estados sin conexión por sección | Tareas por hacer | ana.llancapan | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-209
SCRUM-210 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-59 | Auditoría Lighthouse PWA ≥ 90 y tests de experiencia offline | Tareas por hacer | Edgar morales | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-210
SCRUM-211 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-67 | Pruebas funcionales SP1-SP2: registro, login, mapa y agendamiento | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-211
SCRUM-212 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-67 | Pruebas funcionales SP3-SP4: ficha médica, reseñas y chatbot | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-212
SCRUM-213 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-67 | Pruebas funcionales SP5: panel vet, admin y PWA en múltiples dispositivos | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-213
SCRUM-214 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-68 | Triage y registro de bugs con prioridad en Jira | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-214
SCRUM-215 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-68 | Instalar Jest/Supertest e implementar tests pendientes de SP1-SP5 | Tareas por hacer | Sin asignar | 4 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-215
SCRUM-216 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-68 | Pruebas de regresión post-fix y cierre de planilla de pruebas | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-216
SCRUM-217 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-69 | Estados de carga consistentes y mensajes de error claros en toda la app | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-217
SCRUM-218 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-69 | Accesibilidad: tamaño de toque móvil y contraste WCAG AA | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-218
SCRUM-219 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-69 | Pulido de flujos torpes detectados en pruebas y feedback visual con toasts | Tareas por hacer | Sin asignar | 1 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-219
SCRUM-220 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-70 | Verificación de variables de entorno y secrets en producción | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-220
SCRUM-221 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-70 | Deploy frontend en Vercel, backend en Railway/Render y verificación end-to-end | Tareas por hacer | Sin asignar | 3 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-221
SCRUM-222 | SP6 - Pruebas y Despliegue | Subtask | SCRUM-70 | Documentación final: README, arquitectura e instrucciones de instalación | Tareas por hacer | Sin asignar | 2 | https://petconnect1.atlassian.net/browse/SCRUM-222

## Resumen por Sprint
Sprint | Total Issues | Épicas | Historias | Tareas | Subtareas | Total Story Points
Épicas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SP1 - Registro y Autenticación | 24 | 2 | 15 | 0 | 7 | 57
SP2 - Búsqueda, Mapa y Agendamiento | 103 | 0 | 1 | 7 | 95 | 76
SP3 - Ficha Médica y Reseñas | 35 | 0 | 7 | 0 | 28 | 50
SP4 - Chatbot IA | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 37
SP5 - Panel Admin y PWA | 22 | 0 | 6 | 0 | 16 | 57
SP6 - Pruebas y Despliegue | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 58
SP7 - Review y Retrospectiva | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
TOTAL

## Carga por Integrante
Integrante | Subtareas Asignadas | Story Points Total
Edgar morales | 36 | 52
Diego Sotelo Gallardo | 43 | 40
Catalina Rosales | 29 | 38
ana.llancapan | 33 | 43
Sin asignar | 28 | 28